## 记事2019-04-23
1 | 爬数据
|  | 语音助手测试，进入朋友圈 |  | 巢
|  | python爬数代码sample |  | 王
|  | 通讯录手机号和微信，QQ，微博Mapping |  | 李 | 自动化测试工具 | ITChat
|  | 插机器获取朋友圈代码 |  | 王
|  | accessService自动点击 | 80% | 王 | sample能运行
2 | 语音文字化 |  |  | 巢
3 | 地图 |  |  | 巢
3 | 画面 | 风格统一
增删改查，等环境做好以后
代码共通化
4 | 环境 | SpringMVC，SQLlite，Tomcat搭建，DDNS穿透 |  | 王
|  | Quartz |  | 王
|  | 回写Mongo或redis |  | 王
|  | Python环境，Mongo或redis搭建 |  | 巢

## Sheet2
| 大分类 | 中分类 | 进度 | 担当人 | 备注
| 大分类 | 中分类 | 进度 | 担当人 | 备注
1 | 爬数据
|  | 语音助手测试，进入朋友圈 |  | 巢
|  | python爬数代码sample |  | 王
|  | 通讯录手机号和微信，QQ，微博Mapping |  | 李 | 自动化测试工具，ITChat
|  | 插机器获取朋友圈代码 |  | 王
|  | accessService自动点击 | 60% | 王 | 点赞sample能运行，需要再做一个能自动获取朋友圈信息，并写文件的用例
2 | 语音文字化 |  |  | 巢
3 | 地图 |  |  | 巢
5 | 画面 | 风格统一
增删改查，等环境做好以后
代码共通化
4 | 环境 | SpringMVC，SQLlite，Tomcat搭建，DDNS穿透 |  | 王
|  | Quartz |  | 王
|  | 回写Mongo或redis |  | 王
|  | Python环境，Mongo或redis搭建 |  | 巢